## 表13
公開類					編製機關		新北市政府水利局
月 報	次月10日前編報				表 號		2354-00-11-01
新北市景觀及其他工程
中華民國108年6月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計	-	160,928	19,252	-	-	-	-	-	-
碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)	107	65,600	4,850	自行車道	107.02	107.12	-	100.00	98.75
基隆河自行車道串連計畫(基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程-自行車道新建)	108	80,320	3,620	自行車道	107.12	109.03	-	10.38	13.30
108年度新北市轄段環境及景觀維護工作	108	1,488	607	板橋區湳仔溝左岸(湳仔橋及大觀橋旁至津渡橋旁)種植灌木	108.06	108.06	108.06	100.00	100.00
新北市中和區新和段566地號土地綠美化改善工程	108	1,910	275	植栽，綠美化	108.04	108.06	108.06	100.00	100.00
新北市中和區瓦段459-B地號綠美化工程	108	1,970	500	植栽，綠美化	108.05	108.08	-	26.00	24.50
新北市污水下水道建設後巷美化第五期彩繪工程(北區)	108	4,820	4,700	污水下水道已完工之後巷進行彩繪	108.05	108.12	-	4.50	4.50
新北市污水下水道建設後巷美化第五期彩繪工程(南區)	108	4,820	4,700	污水下水道已完工之後巷進行彩繪	108.05	108.12	-	7.51	7.51

填表		審核		業務主管人員	機關首長
				主辦統計人員

資料來源：新北市政府水利局。
填表說明：1.本表一式3份，1份報送市府主計處、本局業務單位、會計室各存1份。
2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。									編製日期：108年7月2日