## 表13
公開類					編製機關		新北市政府水利局
月 報	次月10日前編報				表 號		2354-00-11-01
新北市景觀及其他工程
中華民國107年12月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		485,554	285,570
大台北都會公園景觀橋統包工程	106	328,880	257,125	人行陸橋	106.08	107.12	107.12	100.00	100.00
碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)	107	65,600	4,850	自行車道	107.02	107.12	-	100.00	97.94
碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第2標)	107	48,860	4,185	自行車道	107.03	107.12	-	100.00	97.63
林口區文中三滯洪池活化工程（續）	107	8,240	7,000	植栽、鋼構平台、步道	107.07	107.11	-	97.00	97.00
中和區南工段107-8等5筆地號及大仁段282等4筆地號土地綠美化工程	107	1,270	150	植栽、綠美化	107.11	108.01	107.12	100.00	100.00
大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩廊道營造	107	23,000	5,080	延伸本市自行車道，完成三峽河岸河濱公園自行車道串接	107.03	107.11	107.11	100.00	100.00
瓦磘溝喬木種植工作	107	10	7	中和區自強路與大智街口種植落羽松4株及自強路口種植落羽松1株	107.12	107.12	107.12	100.00	100.00
寶高抽水站前堤岸灌木種植	107	40	80	寶高堤頂灌木補植1600株	107.11	107.11	107.11	100.00	100.00
新北市污水下水道建設後巷美化第四期彩繪工程北區	107	4827	3633	污水下水道已完工之後巷進行彩繪	107.06	107.12	107.12	100.00	100.00
新北市污水下水道建設後巷美化第四期彩繪工程南區	107	4827	3460	污水下水道已完工之後巷進行彩繪	107.06	107.12	-	83.00	83.00
填表		審核		業務主管人員	機關首長
				主辦統計人員

資料來源：新北市政府水利局。
填表說明：1.本表一式2份，1份報送市府主計處、本局業務單位、會計室各存1份。
2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。									編製日期：108年1月4日