## 表20
公開類					編製機關		新北市政府水利局
月 報	次月10日前編報					表 號		2354-02-11-01
新北市雨水下水道新建工程進度
中華民國108年8月
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標		實際完成		完成百分比		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月
				箱涵	管涵	箱涵	管涵	預定	實際
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(公尺)	(公尺)	( ﹪)	( ﹪)
總計	--	--	42,700	780	-	160	-	--	--	--	--	--
新北市永和區FG雨水下水道幹線第二期新建工程	新建1.5m*1.5m雨水下水道及地下滯洪池1處。	108	42,700	780	-	160	-	21%	21%	10806	10903

填表	審核				業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員
資料來源：新北市政府水利局。
填表說明：1.本表一式3份，1份報送市府主計處、本局業務單位、會計室各存1份。
2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。					編製日期： 108 年 9 月 2 日