## 表21
公開類					編製機關		新北市政府水利局
月 報	次月10日前編報					表 號		2354-02-11-02
新北市雨水下水道改善工程進度
中華民國108年4月
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標		實際完成		工期			施工進度
				箱涵	管涵	箱涵	管涵	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(公尺)	(公尺)				(%)	(%)
總計	-	108	1,839	-	30	-	26	10803	10804	10804	100	100
新北市土城區大安圳(金城路二段2巷口至公館溝匯流處)環境整理工程	金城路二段2巷口至公館溝匯流處φ1m雨水下水道，2處人孔集水井。	108	1,839	-	30	-	26	10803	10804	10804	100	100

填表	審核				業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員
資料來源：新北市政府水利局。
填表說明：1.本表一式3份，1份報送市府主計處、本局業務單位、會計室各存1份。
2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。					編製日期： 108 年 5 月 2 日