## 2354-02-32-01
公開類					編製機關		新北市政府水利局
半年報	半年終了1個月內編報					表 號		2354-02-32-01
新北市污水下水道新建工程
中華民國108年上半年
工程名稱	預算 / 年度	工程費	污水收集系統					施工年月		備註
			主幹管	次幹管	分管	支管	人孔及 / 陰井	配管箱	抽揚 / 水站	截流 / 設施	水肥投入站		日期 / 開工	日期 / 完工
				數量	容量
		(千元)	(公尺)	(公尺)	(公尺)	(公尺)	(個)	(個)	(座)	(個)	(座)	(噸/平均日)
總 計	--	6,908,233	13,357	1,330	21,868	15,640	2,212	3,399	-	-	-	-	--	--
新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第五標（契約終止後重新發包）（修正後）	108年	111,666	-	189	-	493	10	-	-	-	-	-	106.11.24	108.07.30
新北市板橋地區污水下水道系統第二期第七標(支(分)管及用戶接管)	108年	596,320	-	-	1,830	2,995	193	-	-	-	-	-	107.3.9	111.10.07
新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十標(支(分)管及用戶接管)	108年	468,140	-	-	1,856	1,667	125	-	-	-	-	-	107.1.12	111.02.07
新北市板橋地區污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約第二標)	108年	9,315	1,497	-	153	1,344	38	38	-	-	-	-	107.8.31	108.12.31
新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標	108年	846,065	-	224	677	356	117	270	-	-	-	-	104.05.07	108.06.13
新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第七-1、十三、十四標	108年	327,000	-	-	4,131	-	101	551	-	-	-	-	106.10.12	109.09.14
新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第四標後續工程	108年	124,000	-	-	2,910	-	39	465	-	-	-	-	106.10.23	108.08.26
新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第十一標	108年	187,000	-	-	1,578	-	230	79	-	-	-	-	106.10.16	109.04.07
新北市泰山地區污水下水道系統工程第一標	108年	151,433	974	-	718	256	-	-	-	-	-	-	107.03.01	109.06.10
新北市林口地區污水下水道系統第二期工程未納管戶接管工程開口契約(第一標)	108年	43,770	-	-	-	877	-	-	-	-	-	-	106.07.20	108.04.26
新北市汐止地區污水下水道系統第二期未納戶接管工程(開口契約)	108年	44,080	465	-	465	-	28	20	-	-	-	-	107.9.25	108.12.31
新北市五股地區污水下水道系統第二期第一標工程	108年	180,000	532	-	532	-	246	189	-	-	-	-	107.3.28	111.4.12
新北市五股地區污水下水道系統第二期第二標工程	108年	205,000	392	-	392	-	218	40	-	-	-	-	107.6.15	111.10.31
新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線第一、二、三標(幹管)(修正後)	108年	691,000	212	576	-	-	9	-	-	-	-	-	105.03.29	108.11.04
新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線 / 第五、七、九、十一標(主次幹管、分支管及用戶接管)	108年	950,000	-	341	279	2,112	73	-	-	-	-	-	105.08.23	111.03.23
新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線 / 第六標(次幹管、分支管及用戶接管)	108年	137,700	-	-	-	98	8	-	-	-	-	-	106.03.13	108.01.16
新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線 / 第四標(次幹管、分支管及用戶接管)	108年	176,770	-	-	-	947	13	-	-	-	-	-	107.07.09	109.09.23
新北市永和地區污水下水道系統第二期未納戶用戶接管工程 (修正後)	108年	60,110	950	-	950	-	71	112	-	-	-	-	106.09.27	108.08.30
新北市永和地區污水下水道系統第二期第一標工程	108年	155,600	3,472	-	3,472	-	250	581	-	-	-	-	106.12.11	109.01.17
新北市永和地區污水下水道系統第二期第二標工程	108年	156,990	1,015	-	1,015	-	94	342	-	-	-	-	106.12.11	109.06.08
新北市永和地區污水下水道系統第二期第三標工程	108年	174,880	87	-	-	87	-	-	-	-	-	-	107.08.06	110.07.26
新北市永和地區污水下水道系統第二期第4-1標工程	108年	219,000	554	-	554	-	44	-	-	-	-	-	107.12.20	110.09.29
新北市永和地區污水下水道系統第二期第4-2標工程	108年	225,158	356	-	356	-	38	-	-	-	-	-	107.12.20	111.01.20
新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管及用戶接管工程第三期第一標	108年	155,720	-	-	-	1,558	142	112	-	-	-	-	106.8.8	108.8.6
新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第七標(支(分)管及用戶接管)	108年	193,746	1,534	-	-	1,534	31	-	-	-	-	-	107.04.30	110.12.30
新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第八標(支(分)管及用戶接管)	108年	174,770	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-	105.08.10	108.08.31
新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第十一標(支(分)管及用戶接管)	108年	143,000	1,317	-	-	1,317	94	455	-	-	-	-	106.08.21	108.10.07
填表	審核					業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員
資料來源：新北市政府水利局。
填表說明：本表一式3份，1份報送本府主計處、本局業務單位、會計室各存1份。					編製日期：108年07月30日